2016届毕业典礼活动方案

一、前期准备

1、举办时间：2016年 6 月17 日18:30—20:30

2、举办地点：附小后操场草坪

3、参会人员：六年级全体毕业生、六年级全体老师及家长

总协调  宋主任  杨梅  陈科池

主持人： （A） 谭毅      （B） 刘丽

（甲）周紫默    （乙）蒲黄铖钰

（丙）王铎涵    （丁）李雨

（主持稿及最后煽情环节台词：杨梅、方嘉仪、李晓琴、段雪梅、

艮爱丽、杜燕玲、谭毅、刘丽）

（主持人服装、化妆及训练：王妍珺）

4、主题：《感激世上爱我的人和我爱的人》（温馨、感动、轻松、热情）

5、会场主色调：白+紫+彩虹色

6、形式：冷餐会+演出

7、泡沫方垫购买（贾朝敏）

8、提前联系江安河坝坝舞静音、联系食堂借用切水果的刀具和夹子等（张主任）

二、会场地布置

场地说明：

- 下午4：00-5：20，学生座位（泡沫方垫），家长座位（借用一年级塑料凳）的安排摆放。包括典礼结束后泡沫方垫和塑料凳的归还，负责人：刘明辉、刘向超、贾朝敏。人员：苏楠、蔡熙、李佑

- 下午5：20-8:30，联系保安（2名）到位（宋伟)，保安在小食堂提前就餐，拉好警戒线并负责值守，不让其他年级从后草坪经过，提前联系好9班和10班的教室。（张晓莉）

- 入口：

礼仪数名（郭飞负责，大队部学生 ）

4、主活动区域：冷餐区+舞台

（1）小吃及水果准备

总负责：曾春、徐敬蓉

人员：贾朝敏、杨谢、谢明洙、陈凤鸣、任华蓉、赵红，生活老师（8名）

（2）餐台前工作人员：（教师统一着期末展示活动白色/橘色T恤＋黑下装）

各班一名教师＋本班生活老师一名：

总负责：金永迪

1班张春香、2班张韬、3班高洁、4班任爽、5班李明媚、

6班张永聪、7班何洁、8班施莉、杜修贤

冷餐结束餐盘归还：蔡熙、苏楠

5、垃圾放置区：会场四角四个大垃圾桶，清洁工随时保洁（张晓莉）

6、表演区：

舞台布置（舞台+红毯+签名墙）：蒲云芸、赵晴云、王宪龙、周鹏

女生换衣区（科技馆）男（1年级9班-王宪龙负责、1年级10班周鹏负责）

灯光、音响：蔡洁、张婷

观众席安排及安全：刘向超、苏楠、蔡熙、张春香、李明媚  李佑

无线话筒（六个）：毕于亮负责、刘祥、王诗洋

催台：杨谢、吕翠萍

照相、摄像：刘亚军、陈芊彤、

新闻撰写：谭毅

- 学生准备

- 走秀服装（自我准备）

- 表演唱着装（班级T恤+校服下装）

- 学生个人生活照一张（背面写上愿望或祝福）

- 赠送给家长的感谢卡片一张（提前写好放于自己课桌上）

- 各班级提前在教室准备好塑料小凳。

- 17日毕业庆典开始前班主任组织学生到签名墙签名。

四、活动安排时间表

| 时间 | 项目名称 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 14：00-18:00 | 布置会场，演出准备 | 后草坪 |
| 18:30—19:00 | 学生及家长陆续入场，冷餐交流会开始（学生和家长可到签名墙、留影墙、照片交换墙拍照留念） | 后草坪 |
| 19:00—19：40 | 学生、班主任及任课老师走红毯，家长按指定位置就坐 | 红毯到舞台签名墙 |
| 19:40—20:30 | 毕业节目演出 | 后草坪舞台 |
| 20:30 | 班妈妈的离别赠言 | 各班教室 |

五、表演区节目流程表：

| 序号 | 节目名称 | 表演者 | 负责老师 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开场歌舞秀 | 流行歌舞班 | 蔡洁 | 63622 |  |
| 1 | 主持人上台开场白 | 6位主持人 | 谭毅、刘丽 | 638076、66961 |  |
| 2 | 表演唱 | 6.1班 | 段雪梅、蔡洁 | 63259、63622 |  |
| 3 | 表演唱 | 6.2班 | 廖凤、蔡洁 | 6253、63622 |  |
| 4 | 表演唱 | 6.3班 | 杨梅、毕于亮 | 63713、645 |  |
| 5 | 表演唱 | 6.4班 | 李小琴、张婷 | 69052、6565 |  |
| 6 | 学生代表发言 | 6.2班廖语嫣、6.5班付佳奕 6.6班赵呈晨 | 廖凤 方嘉仪 杜燕玲 | 6253 68158 6903 |  |
| 7 | 表演唱 | 6.5班 | 方嘉仪、陈科池 | 68158、65713 |  |
| 8 | 表演唱 | 6.6班 | 杜燕玲、陈科池 | 6903、65713 |  |
| 9 | 家长代表发言 | 6.4班家长 | 李小琴 | 69052 |  |
| 10 | 表演唱 | 6.7班 | 艮爱丽、高洁 | 69063、61177 |  |
| 11 | 表演唱 | 6.8班 | 王敏、张依纯 | 66306、61528 |  |
| 12 | 朗诵及苏校长讲话 | 六年级全体老师 | 陈科池 | 65713 |  |
| 13 | 主持人上台煽情环节 感恩世上爱我的人，拥抱家长 | 六年级全体学生及家长 | 各班班主任 |  |  |
| 14 | 主持人上台请学生到教室听“班妈妈”道别 | 分班进行 | 各班班主任 |  |  |

流程明细：

第一板块——冷餐交流及拍照留念（背景音乐若干）

第二板块——（音乐1，领导宣读毕业学生名字）走红毯（学生可以提前组合，各小组准备搭配的服装）

- 按班级顺序3-5人为一组走红毯到舞台，造型亮相留影。

- 当本班学生在走红毯时，家长按安排的位置就坐。

第三板块——节目表演（节目表演时着班级文化衫）

1、场外音

2 、音乐2，主持人上台

3、1-4班表演唱

4、学生代表发言

5、5、6班表演唱

6、家长代表发言

7、7、8班表演唱

8、六年级全体老师朗诵及苏校长致辞（音乐3，音乐4）

9、主持人上台煽情感恩环节，学生和家长拥抱（音乐5）

第四板块——离别（孩子们和老师们想说的话）

学生和家长回本班与班妈妈话别（音乐6）