棠外附小2017届毕业典礼活动方案

1、举办时间：2017年6月17日14:00-17:30

2、举办地点：音乐厅内外

3、参加人员：

6年级全体学生、家长，6年级全体老师、全体行政，5年级班主任，音、体、美、微机、科学老师

总负责：苏萍

总协调  宋伟  高建  陈科池

主持人： （A）宋杰                     （B） 杜燕玲

（甲）6.2邹奕言               （乙）6.4唐嘉婧

主持稿：杜燕玲（总负责）、宋杰、王妍珺

最后煽情环节台词：肖雪玲（负责）、李会、宋冬梅

主持人服装、化妆及训练：王妍珺

4、主题：《感激世上爱我的人和我爱的人》（温馨、感动、轻松、热情）

5、形式：冷餐+演出

★冷餐区：

总负责：温红

工作人员：杨谢、贾朝敏、徐敬蓉、黄玲

- 工作时间及项目：

13：00—15：00协助冷餐公司布置；

15：00—15：40接待学生及家长；

16：20协助冷餐公司收拾东西，归还幼儿园的桌子

（2）地点：音乐厅靠幼儿园一侧空地+音乐厅靠艺术楼一侧空地

（3）餐台前工作人员：（教师统一着白色上衣+黑色下装）

各班一名教师＋本班生活老师一名；（徐敬蓉安排7名生活老师）

1班冯文、2班曹珊、3班熊春梅、4班周春华、5班王敏、6班付蓉、7班赵红

（4）音乐厅及周边环境卫生、垃圾放置区（会场四个大垃圾桶）、清洁工随时保洁（张晓莉负责）

★表演区：

- 具体时间：

6月16日下午节目成形，晚上创新班回班加入排练；

6月16日下午3点，搭建舞台

6月17日上午9：30彩排；

6月17日下午正式演出3：40——5：30

6月17日下午表演结束后归还幼儿园的小舞台；

（2）地点：音乐厅

（3）观众席安排、搭舞台、拆舞台、安全（提规划好音乐厅座位）：

总负责：郭飞

工作人员：刘向超、苏楠、蔡熙、姜雷、余涛

（4）话筒管理+催台：

总负责：刘明辉（负责）、吕翠萍

舞台左侧—— 李佑、蒲芸芸                  舞台右侧——赵晴云、任华蓉

观众席前门左侧——范庆                     观众席前门右侧——周鹏

观众席中门左侧—— 刘祥                    观众席中门右侧——王诗洋

观众席后门左侧—— 曾春                    观众席后门右侧——李明媚

(5)音控室：何英（负责）、张茜、徐永祥、代乾忠

★冷餐区、舞台布置

总负责:张晓莉、王宪龙

工作人员：美术组

（1）音乐厅LED背景、流程牌3个（音乐厅门口、前门、后门）：王宪龙（负责）、王诗洋

（2）留影墙、冷餐区气球布置：蒲芸芸（负责）、范庆、赵晴云、生活老师7名

（3）7个班的照片牌+借取7个画架：周鹏、刘祥

（4）毕业典礼结束后归还物品；美术组

★幕后、筹备工作

（1）全程照相：陈芊彤、任红

（2）联系安保、摄像、舞台灯光音响调试：宋伟

（3）微信制作（包括邀请函、活动推广）：刘亚军、李会

（4）新闻撰写：宋冬梅（负责）、肖雪玲、钟云桂、宋冬梅、赵永昌、李会、谭毅、杜燕玲

（5）赠送给家长的感谢卡片准备：陈科池

（6）班级节目排练（领导念毕业生名单时，学生从后面两道门入场形式及动作）：

每个班5分钟左右（其中节目3分半左右，宣读毕业生名单1分半左右）

1班陈科池，2班何洁，3班张依纯，4王晓凤，5班蔡洁，6班曹航，7班何利

- 其它表演节目准备：

《独舞》6.5班袁怡楠；负责：陈科池

《街舞》涉及班级6.2，6.3；负责：何洁

《英语节目》涉及班级（待定） ；负责：宋杰，

《❤棠外❤成都》2’40”涉及班级：6.1，6.3，6.4，6.7；负责：蔡洁、陈科池

学生代表讲话：6.1学生，负责：何超、钟云桂

家长代表讲话：6.7家长，负责：谭毅

教师朗诵诗歌：训练——赵永昌，舞美——陈科池

- 毕业生名单准备（ppt）：徐永祥（负责）、代乾忠；

- 六年级7个班电子相册：谭毅

- 班爸班妈祝福视频：6月15日上午录制，负责：宋冬梅

- 送给父母的卡片书写：各班班主任安排时间；

- 6月17日上午彩排，表演区所有工作人员到位；

- 拼接舞台：陈科池联系幼儿园小舞台

- 倒计时视频、活动音乐准备：陈科池

- 各节目组音乐收集：陈科池

★流程

第一板块 ——起航

1、街舞  1’30”

2、播放倒计时视频

3、播放电子相册10’00”

4、主持人上场

第二板块——飞扬（节目表演）

- 《独舞》2’30”

- 英语节目3’00”

7、《❤棠外❤成都》2’40”

8、宋主任宣读6.1班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

9、宋主任宣读6.2班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

10、宋主任宣读6.3班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

11、学生代表发言

12、刘主任宣读6.4班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

13、刘主任宣读6.5班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

14、家长代表发言

15、张主任宣读6.6班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

16、郭主任宣读6.7班毕业生名单——学生从后面两道门入场——表演唱

第三板块——离别（孩子们和老师们想说的话）

17、班爸班妈视频10’00”

18、教师朗诵及苏校长致辞3’30”+2’00”

19、播放音乐《    》全体学生起立，主持人xxx引导全体学生一起说“老师，谢谢你”

(煽情稿子)——负责：李会

20、播放《感恩的心》（卡片由学生自己藏好）

（煽情稿子）——负责：宋冬梅

（送家长卡片，主持人xxx引导同学们一起对家长们说“谢谢你们，我爱你们”）

14 、主持人宣布晚会结束